Insumos para ajustar el protocolo de testeo del PMV

Proyecto 24 · Escuela Móvil Anti-Phishing + Bot Verifica Santa Fe

Respuesta a la revisión del 25 de octubre de 2026 · Versión 1 · 27 de octubre de 2026

Cómo usar este documento. Cada sección trae un texto propuesto, redactado en oraciones completas y en voz impersonal, para copiar en la sección indicada del protocolo. Los datos entre corchetes [así] deben completarse con información del grupo; no se inventaron cifras, fuentes ni fechas. Los umbrales son una propuesta para acordar con el director metodológico y la codirectora temática.

# 1. Respuesta a los compromisos de la revisión

La siguiente tabla resume cómo se atiende cada compromiso y dónde está el texto o la evidencia.

| Compromiso | Cómo se atiende | Dónde |
| --- | --- | --- |
| (i) Retirar la frase de otro proyecto en 6.4.3 | El grupo elimina «No es consentimiento canino ni dron» y revisa el documento en busca de otros restos de plantillas. | Pendiente del grupo (sección 12) |
| (ii) Definir el alcance del bot y unificarlo en 5.3, 6.1 y 6.4.2 | Se redactó un párrafo único que describe lo que el bot hace y no hace durante el testeo. | Sección 2 |
| (iii) Reformular el simulacro sin enlace funcional a nombre de la DIAN | El simulacro pasa a una maqueta digital con entidades ficticias, sin enlaces ni archivos funcionales y sin captura de datos, con consentimiento escrito previo y cierre explicativo. | Sección 5 y anexo A |
| (iv) Partir la hipótesis y dar umbral e instrumento a cada criterio, con uno para el bot | Se proponen dos hipótesis verificables y siete criterios con indicador, umbral, instrumento y momento, incluidos criterios para el bot y para la viabilidad institucional. | Secciones 3 y 4 |
| (v) Depurar 6.5.3, unificar la franja horaria y adjuntar instrumento y consentimiento | Se listan solo los instrumentos del testeo, se propone una franja única y se adjuntan consentimiento, lista de observación y guía de entrevista. | Secciones 8 a 10 y anexos |
| (vi) Corregir la redacción telegráfica y completar referencias | Se incluyen ejemplos de reescritura y la lista de referencias por completar en APA 7. | Sección 11 |

# 2. Alcance del bot (texto único para 5.3, 6.1 y 6.4.2)

Se recomienda usar el mismo texto en las tres secciones, ajustando solo la extensión:

Verifica Santa Fe es un asistente conversacional automático, desarrollado por el equipo, que funciona en una página web y en Telegram; el canal de WhatsApp queda sujeto a la verificación de la cuenta empresarial por parte de Meta. Durante el testeo, el bot cumple tres funciones y solo actúa cuando el comerciante le escribe: (1) verificar un mensaje, enlace o captura de pantalla que el comerciante reenvía, mediante reglas que revisan el remitente, el dominio del enlace, la urgencia, las solicitudes de datos o pagos y los comprobantes, y responde con un semáforo (peligroso, sospechoso o sin señales evidentes) y una recomendación; (2) entrenar con un simulacro de práctica cuando el comerciante escribe «simulacro»; y (3) orientar a quien ya fue víctima, indicando los pasos y los contactos pertinentes (línea 165, entidad financiera, CAI Virtual y línea 123) y entregando un texto de alerta que el comerciante decide si comparte con su frente de seguridad. El bot no envía mensajes programados ni masivos, no envía alertas por su cuenta y no reemplaza la denuncia ante las autoridades.

Para la sección 6.1 (factibilidad y costos) se sugiere agregar:

El bot no es operado por una persona: las respuestas son automáticas. Se desarrolló con herramientas de uso gratuito (alojamiento web, base de datos y servicio de inteligencia artificial en sus capas sin costo), por lo que no requiere pago de licencias durante el testeo. Los costos directos se limitan a [valor] de la tarjeta SIM del número del proyecto y al tiempo del equipo. Como apoyo, el bot usa un servicio de inteligencia artificial generativa que recibe el texto sin datos personales y solo puede hacer más estricta la alerta; la decisión la toman las reglas.

Coherencia con 5.3: retirar la mención a «micro-simulacros semanales» y a que el bot «alerta a los vecinos». La versión correcta es: el simulacro llega cuando el comerciante lo pide, y la alerta vecinal es un texto que el comerciante decide compartir.

# 3. Hipótesis (sección 6.2)

La revisión pide una hipótesis corta, centrada en lo que el testeo puede comprobar. Se proponen dos hipótesis con estructura «si…, entonces…, porque…»:

### Hipótesis 1. Reconocimiento de señales

Si los comerciantes de las cuadras piloto participan en el taller móvil con el simulador de casos y el kit de verificación de 5 puntos, entonces identificarán al menos tres de las cinco señales de phishing en un caso simulado, porque la práctica guiada con casos locales reduce el desconocimiento de esas señales.

### Hipótesis 2. Uso y utilidad del bot

Si los comerciantes disponen del bot Verifica Santa Fe durante los 15 días del pilotaje, entonces lo usarán para revisar mensajes sospechosos y considerarán útil su respuesta, porque obtienen una orientación inmediata y comprensible sin trasladarse a una estación de policía.

### Impacto esperado (no se mide en el testeo)

La reducción de pagos a estafadores se traslada al impacto esperado del proyecto, porque no puede comprobarse con 10 comerciantes en 15 días:

A mediano plazo, se espera que el reconocimiento de señales y el uso de canales de verificación contribuyan a reducir los pagos y la entrega de datos a estafadores por parte de los comerciantes de la localidad.

# 4. Criterios de éxito con umbral e instrumento (sección 6.3)

Cada criterio tiene un indicador, un umbral, un instrumento y un momento de medición. El criterio A de la versión anterior se separa en A1 y A3, el criterio B recibe umbral y se mide con observación y con el registro del simulador, y se agregan criterios para el bot (C) y para la viabilidad institucional (D).

| Criterio | Indicador | Umbral propuesto | Instrumento | Momento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. Reconocimiento de señales | Participantes que identifican al menos 3 de las 5 señales en el caso principal (falsa factura) | 8 de 10 | Registro del simulador + lista de observación (anexo B) | Durante el taller |
| A2. Decisión correcta | Porcentaje de casos del simulador clasificados correctamente como fraude o real | ≥ 80 % | Registro del simulador | Durante el taller |
| A3. Aprendizaje | Diferencia entre el puntaje de la prueba de salida y el de entrada de cada participante | 7 de 10 mejoran y el promedio sube al menos 20 puntos porcentuales | Pruebas de entrada y salida del aula virtual (6 ítems cada una) | Inicio y final del taller |
| B. Conducta segura | Participantes que no tocan el enlace ni el adjunto trampa del caso principal | 7 de 10 | Registro del simulador + lista de observación | Durante el taller |
| C1. Uso del bot | Participantes que usan el bot al menos una vez durante el pilotaje | 6 de 10 | Encuesta de seguimiento (pregunta sí/no) + registro del bot | Día 15 |
| C2. Utilidad del bot | Respuestas del bot valoradas como «👍 Me sirvió» sobre el total de valoraciones | ≥ 80 % | Registro del bot (botón de valoración) | Todo el pilotaje |
| C3. Oportunidad del bot | Tiempo típico (mediana) de análisis por mensaje | ≤ 10 segundos | Registro del bot | Todo el pilotaje |
| D. Viabilidad institucional | Valoración de los expertos GAULA en pertinencia, viabilidad, riesgos y replicabilidad (escala 1 a 5) | Promedio ≥ 4 en al menos 2 de 3 expertos | Entrevista de valoración con rúbrica (anexo C) | Después del pilotaje |

Regla de decisión sugerida: si se cumplen A1, B y C2, el PMV se considera validado; si se cumplen parcialmente, se itera (por ejemplo, reforzando en el taller los puntos del kit menos detectados); si no se cumplen A1 ni B, se replantea la estrategia de capacitación.

El panel del equipo muestra estos indicadores automáticamente: «Simulador de casos» (A1, A2, B y la detección por cada punto del kit), «Antes y después» (A3) y «Bot: utilidad y tiempo de respuesta» (C2 y C3). Los datos se descargan en CSV como evidencia del registro.

# 5. Simulacro rediseñado (secciones 5.3, 6.4.1 y 6.4.3)

La revisión advierte que un enlace «fraudulento controlado» a nombre de la DIAN puede asemejarse a la conducta del artículo 269G de la Ley 1273 de 2009 y usa una marca sin autorización. Se propone el siguiente diseño:

- Maqueta digital, no mensajes reales. Los casos se muestran solo dentro del simulador (en la tablet del taller o en el celular del participante); no se envían SMS, correos ni WhatsApp a nadie.

- Entidades ficticias. El caso principal es una «falsa factura» de una entidad inventada («Tributos Nacionales»); los demás usan nombres ficticios (por ejemplo, «Banco Cordillera» o «Envíos Rápidos»). No se usa el nombre ni la imagen de la DIAN ni de entidades reales.

- Enlaces y adjuntos inertes. Si el participante toca el enlace o el archivo, no se abre ninguna página ni se descarga nada; aparece un aviso que explica qué habría pasado en un caso real.

- Sin captura de datos. El simulador no pide claves, datos bancarios ni dinero. Solo registra, con un código de participante, qué señales marcó y si acertó.

- Consentimiento escrito previo (anexo A), firmado antes de iniciar, que advierte que algunos mensajes son falsos a propósito.

- Cierre explicativo inmediato. Al terminar cada caso, el simulador muestra qué señales tenía y por qué; al finalizar, el facilitador repasa los cinco puntos del kit con el grupo.

Texto sugerido para la sección 6.4.1:

El simulacro se realiza en una maqueta digital que reproduce mensajes de entidades ficticias, sin enlaces ni archivos funcionales y sin captura de datos personales o financieros. Los mensajes no se envían a los dispositivos de los participantes, sino que se presentan dentro de la herramienta durante el taller, con consentimiento escrito previo y un cierre explicativo inmediato. Con este diseño no se crean ni se envían páginas, enlaces o ventanas emergentes que suplanten a una entidad real, y no se usan marcas sin autorización.

Recomendación: validar este diseño con la codirectora temática o con la asesoría jurídica de la Escuela antes del testeo. Este documento no constituye concepto jurídico.

# 6. Datos personales, IA y aval del canal (sección 6.4.1)

La revisión señala que no es exacto afirmar que el bot no recolecta datos personales. Texto sugerido:

Los canales de mensajería registran el número o usuario de quien escribe, y los mensajes reenviados pueden contener datos de terceros, por lo que aplica la Ley 1581 de 2012. Para minimizar el tratamiento, el sistema convierte el número o usuario en un código anónimo irreversible, analiza los mensajes en memoria y los descarta sin almacenarlos, y solo guarda el tipo de evento, el resultado y las señales detectadas. Si el comerciante decide reportar un mensaje, este se guarda después de retirar números, nombres, correos y rutas de los enlaces. El aviso de privacidad está publicado en lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/privacidad, el bot informa en su primer mensaje que el uso implica la autorización del tratamiento anónimo, y en el taller se firma un consentimiento informado.

Declaración del uso de inteligencia artificial (el revisor cita el Instructivo 013 DIEPO-VICIN de 2025; se debe verificar qué formato exige):

El bot utiliza un servicio de inteligencia artificial generativa (Google Gemini) como apoyo para redactar explicaciones sencillas. El servicio recibe el texto sin datos personales, no toma decisiones sobre personas y solo puede elevar el nivel de alerta, nunca reducirlo; el resultado lo determinan reglas definidas por el equipo. El uso de IA se informa en el aviso de privacidad y en el primer mensaje del bot.

Aval del canal: la página y el bot muestran el aviso «Proyecto académico de prevención. No es un canal oficial de la Policía Nacional ni reemplaza una denuncia». Se recomienda gestionar ante la dependencia competente el aval para usar la imagen institucional (el personaje con uniforme) o, en su defecto, mantener el aviso y presentar el bot como herramienta académica.

# 7. Riesgos y seguridad del equipo (sección 6.4.2)

La revisión pide citar la fuente que vincula a Los Satanás, el Tren de Aragua y Los Astronautas con el phishing en Santa Fe, o retirar la mención. Si no hay fuente verificable, se sugiere este texto:

La información institucional disponible para el equipo señala la presencia de estructuras criminales en la localidad [citar fuente]; sin embargo, el protocolo no atribuye a una estructura específica los casos de phishing, dado que no se cuenta con una fuente pública que lo establezca.

Medidas sugeridas para la seguridad del equipo en la franja nocturna:

- Trabajar en grupos de al menos dos personas y nunca en solitario.

- Informar al CAI del cuadrante [nombre] el cronograma, las cuadras y los horarios de cada taller.

- Acordar un punto de encuentro, una hora de cierre y un contacto de emergencia del frente de seguridad.

- No portar dinero ni equipos de valor distintos a la tablet del taller, y suspender la actividad ante cualquier situación de riesgo.

# 8. Muestra y participantes (sección 6.5)

### Tipo de muestreo

Se emplea un muestreo intencional: se eligen 10 comerciantes de las dos cuadras piloto que cumplen los criterios de inclusión, con apoyo del frente de seguridad comunitaria. Dado que el grupo coincide en parte con el del diagnóstico, se reconoce un posible sesgo de familiaridad con el tema, que se controla comparando cada participante consigo mismo (prueba de entrada y de salida).

### Criterios de exclusión sugeridos

- Personas menores de 18 años.

- Personas que no firmen el consentimiento informado.

- Comerciantes que hayan participado en la validación del instrumento (prueba piloto).

- Personas que en el momento del taller estén atendiendo una situación de emergencia o que manifiesten no querer participar en el simulacro.

### Distribución real de los 10 participantes

Las 9 combinaciones de tipo de comercio y antigüedad no caben en 10 personas. Se sugiere reportar la distribución real con esta tabla:

| Código | Tipo de comercio | Antigüedad del negocio | Cuadra | Taller N° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T_-P01 |  |  |  |  |
| T_-P02 |  |  |  |  |
| T_-P03 |  |  |  |  |
| T_-P04 |  |  |  |  |
| T_-P05 |  |  |  |  |
| T_-P06 |  |  |  |  |
| T_-P07 |  |  |  |  |
| T_-P08 |  |  |  |  |
| T_-P09 |  |  |  |  |
| T_-P10 |  |  |  |  |

### Papel de los expertos GAULA en el testeo

Los tres expertos del GAULA no participan como usuarios, sino como evaluadores del PMV: revisan el taller, el simulador y el bot, y los valoran mediante una entrevista con rúbrica (anexo C) en cuanto a pertinencia, viabilidad, riesgos y posibilidad de réplica institucional.

# 9. Instrumentos del testeo (sección 6.5.3)

La sección debe listar solo los instrumentos del testeo (no los del diagnóstico):

| Instrumento | Qué mide | Ítems / formato | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| Prueba de entrada y prueba de salida (aula virtual) | Conocimiento de señales antes y después | 6 preguntas cada una, en el celular o la tablet | A3 |
| Simulador de casos (registro automático) | Señales identificadas, decisión y clic en la trampa | 5 casos por participante | A1, A2, B |
| Lista de observación (anexo B) | Conducta observada durante el caso principal | Una fila por participante | A1, B |
| Registro del bot | Uso, valoración y tiempo de respuesta | Automático (CSV del panel) | C1, C2, C3 |
| Encuesta de percepción | Opinión del participante | 6 ítems en escala de 1 a 5 | Complementario |
| Entrevista de valoración a expertos (anexo C) | Viabilidad institucional | Rúbrica de 4 dimensiones | D |
| Matriz de cuatro cuadrantes (anexo D) | Organización de hallazgos | Plantilla | Secciones 7 y 8 |

Con este conjunto, el participante responde cerca de 17 ítems (frente a los 30 iniciales), lo que es más viable en horario de atención al público.

Validación de los instrumentos: los ítems se sometieron a revisión de [número] expertos (juicio de expertos) y a una prueba piloto con [número] comerciantes que no forman parte de la muestra, para ajustar la claridad de las preguntas y el tiempo de aplicación.

Completar la validación con lo que el grupo efectivamente haga; si aún no se ha hecho, programarla antes del primer taller.

# 10. Franja horaria y cronograma (secciones 5.3, 6.5 y 6.5.5)

La revisión encontró dos franjas que se traslapan (16:00–19:00 y 18:00–22:00). Se sugiere fijar una sola, con su fuente:

Según [fuente, por ejemplo SIEDCO, periodo], el [porcentaje] % de los casos se concentra entre las [hora] y las [hora]. Por esto, el taller de 60 minutos se realiza entre las [hora] y las [hora], al inicio de esa franja, cuando los comerciantes aún están en el local y antes del momento de mayor riesgo.

| Actividad | Fecha | Hora | Cuadra / lugar | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validación de instrumentos (prueba piloto) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Taller 1 | [ ] | [ ] | Cuadra 1 | [ ] |
| Taller 2 | [ ] | [ ] | Cuadra 1 | [ ] |
| Taller 3 | [ ] | [ ] | Cuadra 2 | [ ] |
| Taller 4 | [ ] | [ ] | Cuadra 2 | [ ] |
| Pilotaje del bot (15 días) | [ ] a [ ] | — | Ambas cuadras | [ ] |
| Encuesta de seguimiento y entrevistas a expertos | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Análisis y diligenciamiento de secciones 7 a 9 | [ ] | — | — | [ ] |

# 11. Redacción y referencias

Ejemplos de cómo pasar del estilo telegráfico a oraciones completas:

| Antes | Después |
| --- | --- |
| «acumulado enero-agosto 436 casos extorsión» | «Entre enero y agosto de [año] se registraron 436 casos de extorsión en [ámbito], según [fuente].» |
| «aumento 21,4% vs 2025» | «Esta cifra representa un aumento del 21,4 % frente al mismo periodo de 2025.» |
| «Alineado con Área Investigación criminal» | «El reto se enmarca en el área de [área] y en la línea de [línea], de acuerdo con la Resolución 02078 de 2020.» |
| «taller → kit → bot» | «El taller se complementa con un kit de verificación y, posteriormente, con el uso del bot.» |

Referencias por completar en APA 7:

- SIEDCO (2026). Unificar si la fuente es la Policía Nacional o la Secretaría Distrital de Seguridad, y precisar periodo y forma de consulta.

- Medina et al. (2023). Verificar que la publicación exista y que respalde lo que se le atribuye; si no se encuentra, retirarla.

- Ley 1273 de 2009 y Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia).

- Resolución 02078 de 2020 e Instructivo 013 DIEPO-VICIN de 2025 (si se citan).

# 12. Lista de pendientes del grupo

Estos ajustes dependen del grupo y no pueden resolverse desde la plataforma:

- Retirar «No es consentimiento canino ni dron» (6.4.3) y revisar todo el texto en busca de restos de plantillas.

- Completar la frase inconclusa de 6.5.1 («con antecedente recepción mensajes sospechosos falsa»).

- Agregar en 5.1 el dato de la encuesta diagnóstica que prueba el desconocimiento (por ejemplo, cuántos de los 10 no distinguieron un dominio falso) y precisar el periodo de los 109 y los 74 casos y la fuente del 61,7 %.

- Ajustar el título: «El phishing como principal modalidad de extorsión informática contra comerciantes de la localidad de Santa Fe».

- Revisar con la codirectora la línea de investigación (prevención o convivencia en lugar de policía judicial).

- Soportar la afirmación de que hoy se capacita «en estación con volantes» con la entrevista a expertos o la encuesta.

- Escribir «Tren de Aragua» y citar la fuente de la relación con el phishing, o retirarla.

- Adjuntar el aval del GAULA y del frente de seguridad, y aclarar qué parte del kit se entrega y qué parte se reutiliza.

- Fechar las firmas cuando el protocolo esté completo (después de diligenciar la sección 9).

# Anexo A. Consentimiento informado

Versión imprimible disponible en lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/taller/consentimiento. Texto:

### 1. ¿De qué se trata?

Lo invitamos a participar en un taller de unos 60 minutos para aprender a reconocer mensajes fraudulentos (phishing) que llegan por SMS, WhatsApp o correo a los comercios de la localidad de Santa Fe. Es parte de un proyecto académico de prevención y no es un procedimiento policial.

### 2. ¿Qué haré si acepto?

- Responder una prueba corta al inicio y otra al final (6 preguntas cada una).

- Practicar en un simulador con mensajes de ejemplo. Algunos mensajes son falsos a propósito (simulacro) y usan empresas inventadas. Ningún enlace ni archivo se abre de verdad y en ningún momento se le pedirán claves, datos bancarios ni dinero.

- Al terminar, el facilitador le explicará cada caso y qué señales tenía (cierre explicativo).

- Si lo desea, responder una encuesta de opinión y probar el bot Verifica Santa Fe.

### 3. Riesgos y beneficios

El ejercicio no tiene riesgos para su dinero ni para su información. Puede sentir incomodidad si «cae» en un mensaje del simulacro: es normal y es la forma de aprender. El beneficio es reconocer a tiempo los fraudes más comunes y saber a quién acudir.

### 4. Sus datos (Ley 1581 de 2012)

En la plataforma no se registra su nombre, cédula ni teléfono: sus respuestas quedan con un código de participante. Este formato firmado lo guarda el equipo del proyecto solo como evidencia del consentimiento. Los resultados se presentan de forma agregada, sin identificar a nadie.

### 5. Participación voluntaria

Participar es voluntario. Puede negarse o retirarse en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin ninguna consecuencia.

### Declaración

☐ Me explicaron el propósito del taller y del simulacro, y resolvieron mis dudas.

☐ Entiendo que algunos mensajes del simulador son falsos a propósito y que al final me explicarán cada caso.

☐ Autorizo el uso anónimo de mis respuestas con fines académicos.

☐ Acepto participar de forma voluntaria.

Nombre: ______________________   Código asignado: __________   Firma: ______________________   Fecha y hora: __________

Facilitador: ______________________   Firma: ______________________

# Anexo B. Lista de observación del simulacro

Versión imprimible horizontal en lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app/taller/observacion. Marque ✓ si el participante revisa o menciona cada punto del kit durante el caso principal.

| Código | Remitente | URL | Urgencia | Adjunto | Ortografía | Total (0–5) | ¿Tocó la trampa? | ¿Usó el bot? | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Anexo C. Guía de entrevista de valoración a expertos GAULA

Duración: 20 minutos. El experto revisa el taller, el simulador y el bot, y califica cada dimensión de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).

| Dimensión | Pregunta orientadora | Calificación (1–5) |
| --- | --- | --- |
| Pertinencia | ¿El taller, el simulador y el bot responden a las modalidades de phishing que se presentan contra comerciantes de Santa Fe? |  |
| Viabilidad | ¿Es viable que la institución aplique esta estrategia con los recursos y el personal disponibles? |  |
| Riesgos | ¿Se controlan adecuadamente los riesgos legales, éticos y de seguridad (simulacro, datos, uso de la imagen institucional)? |  |
| Replicabilidad | ¿Podría replicarse en otras localidades o cuadrantes? ¿Qué se necesitaría? |  |

Preguntas abiertas: ¿Qué mejoraría del taller? ¿Qué función agregaría o quitaría al bot? ¿Qué entidades o dependencias deberían avalar la estrategia?

# Anexo D. Matriz de cuatro cuadrantes

| Qué funcionó | Qué no funcionó |
| --- | --- |

| Preguntas que surgieron | Ideas de mejora |
| --- | --- |